## 第一周
项 目 开 发 计 划
班级编号： 项目经理： 倪伟健 项目名称： 懒人请投币
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
09月21日-09月25日(第一周) | 懒人端_首页 | 2 | 导航栏 | 黄一璐 | 9月21日 | 9月21日
|  |  | 展示地图 |  | 9月21日 | 9月21日
|  |  | 定位 |  | 9月21日 | 9月21日
|  |  | 气泡 |  | 9月22日 | 9月22日
|  |  | 气泡 |  | 9月22日 | 9月22日
| 懒人端_登陆注册 | 2 | 电话验证码 | 熊珍平 | 9月21日 | 9月21日
|  |  | 登陆 |  | 9月21日 | 9月21日
|  |  | 注册 |  | 9月22日 | 9月22日
|  |  | 忘记密码 |  | 9月22日 | 9月22日
|  |  | 发布 |  | 9月22日 | 9月22日
| 懒人端_侧边栏 | 1 | 效果 | 黄一璐 | 9月23日 | 9月23日
|  |  | 页面 |  | 9月23日 | 9月23日
|  |  | 个人资料 |  | 9月23日 | 9月23日
| 懒人端_我的订单 | 4 | 页面 | 吕加 | 9月21日 | 9月21日
|  |  | 订单详情 |  | 9月22日 | 9月22日
|  |  | 订单状态切换 |  | 9月23日 | 9月23日
|  |  | 订单状态切换 |  | 9月24日 | 9月24日

## 第二周
项 目 开 发 计 划
班级编号： 项目经理： 项目名称：
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
09月28、29、30日-10月08、09日(第二周) | 懒人端_整合、处理bug | 5 | 首页的数据操作 | 黄一璐 | 9.28 | 10.09
|  |  | 订单的数据操作 | 吕加 | 9.28 | 10.09
|  |  | 发布页的数据操作 | 熊珍平 | 9.28 | 10.09
| 勤人端_首页 | 3 | 搭建总体框架、导航栏与展示地图并定位 | 黄一璐 | 9.28 | 9.28
|  |  | 地图大头针换成自定义图案、气泡换成自定义气泡 | 黄一璐 | 9.29 | 9.29
|  |  | 抢单列表 | 黄一璐 | 9.30 | 9.30
| 勤人端_登陆注册 | 3 | 登陆注册页面搭建 | 熊珍平 | 9.28 | 9.28
|  |  | 完善登录注册界面 | 熊珍平 | 9.29 | 9.29
|  |  | 初步完成登陆注册页面 | 熊珍平 | 9.30 | 9.30
| 勤人端_下拉菜单 | 2 | 动画 | 黄一璐 | 10.08 | 10.08
|  |  | 跳页以及菜单栏里每一页 | 黄一璐 | 10.09 | 10.09
| 勤人端_搜索工作页面 | 2 | 工作页面 | 熊珍平 | 10.08 | 10.09
| 勤人端_我的订单 | 4 | 订单页面搭建 | 吕加 | 9.29 | 9.29
|  |  | 动画效果 | 吕加 | 9.30 | 9.30
|  |  | 完善具体页面 | 吕加 | 10.08 | 10.08
|  |  | 做评论页面 | 吕加 | 10.09 | 10.09

## 第三周
项 目 开 发 计 划
班级编号： 项目经理： 项目名称：
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
10月12日-10月16日(第三周) | 完善懒人端登陆注册、发布页面、勤人端搜索工作页面 | 5 | 完善懒人端登陆注册 | 熊珍平 | 10.12 | 10.12
|  |  | 完善发布页面 | 熊珍平 | 10.13 | 10.13
|  |  | 完善搜索工作页面 | 熊珍平 | 10.14 | 10.14
|  |  | 数据操作 | 熊珍平 | 10.15 | 10.16
| 完善个人中心、地图页、勤人端抢单页 | 5 | 完善个人中心、地图页 | 黄一璐 | 10.12 | 10.12
|  |  | 完善地图 | 黄一璐 | 10.13 | 10.13
|  |  | 勤人端抢单页 | 黄一璐 | 10.14 | 10.14
|  |  | 数据操作 | 黄一璐 | 10.15 | 10.16
| 整理完善订单页、设置页、反馈页等 | 5 | 整理完善订单 | 吕加 | 10.12 | 10.12
|  |  | 设置页、反馈页 | 吕加 | 10.13 | 10.13
|  |  | 整理三个人的代码 | 吕加 | 10.14 | 10.14
|  |  | 数据操作 | 吕加 | 10.15 | 10.16

## 第四周
项 目 开 发 计 划
班级编号： 项目经理： 项目名称：
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
10月19日-10月23日(第四周) | 整合两端代码、数据交互、修改BUG | 5 |  | 熊珍平 | 10月19日 | 10月23日
| 整合两端代码、数据交互、修改BUG | 5 |  | 黄一璐 | 10月19日 | 10月23日
| 整合两端代码、数据交互、修改BUG | 5 |  | 吕加 | 10月19日 | 10月23日