## 上周总结
项 目 周 报
班级编号： 项目经理： 倪伟健 项目名称： 懒人请投币
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
09月14日-09月18日 | 数据库 | 5 | 建表 | 吕加 | 9月14日 | 9月14日 | 100%
|  |  | 写PHP | 吕加 | 9月15日 | 9月15日 | 100%
|  |  | 写PHP | 吕加 | 9月16日 | 9月16日 | 100%
|  |  | 架云端 | 吕加 | 9月17日 | 9月17日 | 100%
|  |  | 架云端 | 吕加 | 9月18日 | 9月18日 | 100%
| 研究地图 | 5 | 研究高德官方DEMO并写小DEMO | 黄一璐 | 9月14日 | 9月14日 | 100%
|  |  | 实现定位功能，实现地理编码功能 | 黄一璐 | 9月15日 | 9月15日 | 100%
|  |  | 实现搜索导航功能 | 黄一璐 | 9月16日 | 9月16日 | 100%
|  |  | 实现搜索导航功能 | 黄一璐 | 9月17日 | 9月17日 | 100%
|  |  | 整合界面并处理小BUG | 黄一璐 | 9月18日 | 9月18日 | 100%
| 研究地图和其他 | 5 | 实现定位功能 | 熊珍平 | 9月14日 | 9月14日 | 100%
|  |  | 实现搜索功能 | 熊珍平 | 9月15日 | 9月15日 | 100%
|  |  | 实现搜索功能 | 熊珍平 | 9月16日 | 9月16日 | 100%
|  |  | 实现查看附近功能 | 熊珍平 | 9月17日 | 9月17日 | 100%
|  |  | 做了照片与相框结合的小DEMO | 熊珍平 | 9月18日 | 9月18日 | 100%

## 第一周
项 目 周 报
班级编号： 项目经理： 倪伟健 项目名称： 懒人请投币
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
09月21日-09月25日 | 懒人端_首页 | 2.5 | 搭建总体框架、导航栏与展示地图并定位 | 黄一璐 | 9.21 | 9.21 | 100%
|  |  | 解决了昨天的地图框架问题、地图大头针换成自定义图案、气泡换成自定义气泡 | 黄一璐 | 9.22 | 9.22 | 100%
|  |  | 气泡换成自定义 | 黄一璐 | 9.23 | 9.23 | 80% | 还差数据操作
| 懒人端_登陆注册 | 3 | 登陆注册页面搭建 | 熊珍平 | 9.21 | 9.21 | 100%
|  |  | 初步完成登陆注册页面 | 熊珍平 | 9.22 | 9.22 | 100%
|  |  | 完善了登录注册界面 | 熊珍平 | 9.23 | 9.23 | 100%
| 懒人端_下拉菜单 | 2.5 | 动画 | 黄一璐 | 9.23 | 9.24 | 100%
|  |  | 跳页以及菜单里的每一页 | 黄一璐 | 9.25 | 9.25 | 70% | 个人资料页还未完成
| 懒人端_我的订单 | 5 | 订单页面搭建 | 吕加 | 9.21 | 9.21 | 100%
|  |  | 动画效果 | 吕加 | 9.22 | 9.22 | 100%
|  |  | 完善具体页面 | 吕加 | 9.23 | 9.23 | 100%
|  |  | 完善订单页面 | 吕加 | 9.24 | 9.24 | 100%
|  |  | 做评论页面、详情页面 | 吕加 | 9.25 | 9.25 | 70% | 详情页还未完成
| 懒人端_发布页面 | 1 | 做发布页面 | 熊珍平 | 9.24 | 9.24 | 70% | 还差数据操作

## 第二周
项 目 周 报
班级编号： 项目经理： 倪伟健 项目名称： 懒人请投币
周数 | 项目需求功能 | 工期（天） | 任务 | 负责人 | 开始时间 （xx月xx日） | 完成时间 （xx月xx日） | 目前完成百分比 | 工作情况说明
09月28、29日-10月08、09日 | 懒人端_数据请求 | 4 | 首页以及个人中心_数据请求 | 黄一璐 | 9.28 | 10.09 | 80%
|  |  | 发布页_数据请求 | 熊珍平 | 9.28 | 10.09 | 100%
|  |  | 订单页_数据请求 | 吕加 | 9.28 | 10.09 | 100%
| 懒人端_完善页面 | 4 | 完善个人中心 | 黄一璐 | 9.28 | 10.09 | 80% | BUG未完全解决
|  |  | 完善登陆注册以及发布页 | 熊珍平 | 9.28 | 10.09 | 80%
|  |  | 完善订单页面 | 吕加 | 9.28 | 10.09 | 100%
| 勤人端_各页面搭建 | 2 | 抢单页 | 黄一璐 | 10.08 | 10.09 | 80% | 写了DEMO还没加入程序
熊珍平
|  |  | 跳页以及菜单里的每一页 | 吕加 | 9.25 | 9.25 | 70% | 个人资料页还未完成
| 懒人端_我的订单 | 5 | 订单页面搭建 | 吕加 | 9.21 | 9.21 | 100%
|  |  | 动画效果 | 吕加 | 9.22 | 9.22 | 100%
|  |  | 完善具体页面 | 吕加 | 9.23 | 9.23 | 100%
|  |  | 完善订单页面 | 吕加 | 9.24 | 9.24 | 100%
|  |  | 做评论页面、详情页面 | 吕加 | 9.25 | 9.25 | 70% | 详情页还未完成
| 懒人端_发布页面 | 1 | 做发布页面 | 熊珍平 | 9.24 | 9.24 | 70% | 还差数据操作