## 项目第1周
项 目 日 报
项目名称：懒人请投币 |  | 项目组成员：黄一璐、吕加、熊珍平 |  |  |  |  | 本周工作日期：2015年9月21日-2015年9月26日 |  | 项目经理：倪伟健
序号 | 日期 | 当日任务 | 未完成任务 | 负责人 | 昨日任务完成情况 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1 | 9.21 | 搭建总体框架、导航栏与展示地图并定位 |  | 黄一璐 |  | 70% |  | 导地图框架一直出错 | 初步完成首页
2 | 9.21 | 订单页面搭建 |  | 吕加 |  | 50% |  |  | 初步完成订单以及待完成订单
3 | 9.21 | 登陆注册页面搭建 |  | 熊珍平 |  | 70% | 短信验证框架讲解 |  | 初步完成登陆注册页面
4 | 9.22 | 解决了昨天的地图框架问题、地图大头针换成自定义图案、气泡换成自定义气泡 | 气泡还未能换成自定义的、定位还是不能定位 | 黄一璐 | 未完成 | 50% | 需要时间 | 定位定位！！ | 侧边栏
5 | 9.22 | 研究了几个动画效果 | 具体页面内容 | 吕加 | 未完成 | 40% | 气泡，果冻动画 | 动画效果存在困难 | 完善具体页面
6 | 9.22 | 初步完成登陆注册页面 | 完善了登陆注册页面 | 熊珍平 | 完成 | 60% |  |  | 继续昨天的任务
7 | 9.23 | 气泡换成自定义、侧边栏 | 侧边栏 | 黄一璐 | 完成 | 50% |  | 之前的UI设计考虑不全，导致现在还要改UI | 完善侧边栏里的每一页
8 | 9.23 | 完善具体页面 | cell中的内容 | 吕加 | 完成 | 80% | 好的想法和动画设计 | 向view上面添加控制器 | 继续完善 | 无
9 | 9.23 | 完善了登录注册界面 | 发表界面不知道怎么布置 | 熊珍平 | 完成 | 80% | 注册验证码 | 短信验证码不能实现 | 布置发表界面 | 能做完就做数据请求
10 | 9.24 | 侧边栏 | 呵呵点击事件不响应怎么跳页！ | 黄一璐 | 未完成 | 0% |  |  | 继续侧边栏，完成后开始请求数据
11 | 9.24 | 完善订单页面 | 评价页面 | 吕加 | 完成 | 80% |  |  | 做评论页面
12 | 9.24 | 完成了发表界面的界面 | 没有数据操作 | 熊珍平 | 完成 | 80% | 文本框输入操作 | 文本框操作往上跳 | 实现数据操作 | 无
13 | 9.28 | 数据库打不开 未做数据操作，完善其他界面 | 没有做数据操作 | 熊珍平 | 未完成 | 40% | 数据库 | 数据库打不开 | 实现数据操作、勤人端登陆注册页面搭建
14 | 9.28 | 数据请求和动画 | 数据请求 | 吕加 | 未完成 | 50% | 果冻动画 | 数据库不稳定 | 数据库和数据请求、勤人端订单页面搭建
15 | 9.28 | 数据请求和完善首页、菜单页 | 数据请求 | 黄一璐 | 未完成 | 50% |  |  | 数据请求、勤人端框架搭建
16 | 9.29 | 完善了每个界面的设计 | 数据请求 | 熊珍平 | 未完成 | 50% | 下拉选择框 | 数据未请求 | 无论如何都要数据操作 | 无
17 | 9.29 | 数据库和数据请求、勤人端订单页面搭建 | 数据库请求 | 吕加 | 未完成 | 50% | 图片的云访问和云上传 | 数据库不稳定 | 数据请求
18 | 9.29 | 完善首页以及菜单页，修复bug，搭建勤人端框架 | 数据请求 | 黄一璐 | 未完成 | 50%
19 | 10.08 | 数据请求 | 数据请求 | 熊珍平 | 未完成 | 70% |  |  | 数据请求
20 | 10.08 | 数据库请求 | 无 | 吕加 | 完成 | 100% |  |  | 勤人端订单页面
21 | 10.08 |  |  | 黄一璐 | 未完成 | 0% |  |  | 数据请求
22 | 10.09 | 登陆界面数据库请求，界面的优化 | 请求数据库总失败 | 熊珍平 | 未完成 | 60% | 注册界面的跳转问题 | 数据库不稳定 | 继续数据库请求，界面完善
23 | 10.09 | 勤人端订单页面 | 有一点点 | 吕加 | 未完成 | 80% | 时间，时间，时间… | 数据库表逻辑存在问题 | 完善数据库等…
24 | 10.09 | 数据请求，存储定位点等 | 个人信息页面的数据 | 黄一璐 | 未完成 | 70% | 时间！ |  | 做个人信息页的数据以及抢单页

## 项目第2周
项 目 日 报
项目名称： |  | 项目组成员： |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 项目第3周
项 目 日 报
项目名称： |  | 项目组成员： |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 项目第4周
项 目 日 报
项目名称： |  | 项目组成员： |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10